Pert圖

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | 任務分配 | |  | 程式開發 | |  | 程式測試 | |  | 系統測試 | |  | 使用者測試 | |
| 開始：  第2天 | 編號：2 | 開始：  第19天 | 編號：4 | 開始：  第89天 | 編號：6 | 開始：  第119天 | 編號：9 | 開始：  第144天 | 編號：11 |
| 結束：  第5天 | 需時：  4天 | 結束：  第88天 | 需時：  70天 | 結束：  第118天 | 需時：  30天 | 結束：  第143天 | 需時：  25天 | 結束：  第168天 | 需時：  25天 |
|  | | | | | | | | | | | | |  | | |
| 研擬計畫 | |  | |  |  | | | 撰寫使用手冊 | |  | 使用者訓練 | |  | | |
| 開始：  第1天 | 編號：1 | 開始：  第89天 | 編號：7 | 開始：  第119天 | 編號：10 |
| 結束：  第1天 | 需時：  1天 | 結束：  第113天 | 需時：  25天 | 結束：  第138天 | 需時：  20天 |
|  | | | | | | | | | | | | |
|  | | 取得硬體 | |  | 安裝硬體 | |  | 轉換檔案 | |  | | |
| 開始：  第2天 | 編號：3 | 開始：  第19天 | 編號：5 | 開始：  第89天 | 編號：8 |
| 結束：  第18天 | 需時：  17天 | 結束：  第28天 | 需時：  10天 | 結束：  第108天 | 需時：  20天 |

甘特圖

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天  任務 | 1~2 | 2~5 | 5~18 | 18~28 | 28~89 | 89~108 | 108~113 | 113~118 | 118~138 | 138~143 | 143~168 |
| 研擬計畫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 任務分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 取得硬體 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 程式開發 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安裝硬體 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 程式測試 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 撰寫使用手冊 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轉換檔案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系統測試 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用者訓練 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用者測試 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

關鍵路徑：

1->3->4->6->9->1->1